## 版本计划表
【BFC · 上载库】V7.0.0 版本计划表
一、版本目标 1. 重构上载库 2. 添加流程日志及大数据埋点，提高问题分析效率、做到用户级别上载行为监控 |  |  | 二、发布版本 APP版本：V7.0.0 支持OS版本：所有版本 支持产品机型：家教机 支持系统版本：所有版本 | 三、版本时间 1. 开发周期：2018.09.25~2018.10.19 2. 软件功能完成：2018.10.19 3. 软件测试通过：2018.10.31 4. 灰度周期：2018.11.01~2018.11.20 5. 全量时间：2018.11.20 6. 迭代次数：3个迭代 7. 反馈总结：2018.11.30 |  |  | 四、关键特性 1. 新增动态设置云上传空间的接口 2. 添加流程日志 3. 基于大数据的用户上载行为监控 4. 优化任务数据持久化的方式 |  |  |  | 五、迭代目标（关键特性） 1. 迭代0925（09.25~09.30）： a. 完成项目基础支撑的搭建。 b. 自动化测试工具的开发。 2. 迭代1008（10.08~10.14）： a. 上载库具体业务的开发 3. 迭代1015（10.15~10.19）： a. 埋点 |  |  | 六、职责划分与晨会约定 1. PO对竞争力负责：张明云 2. SO对进度、质量、bug修复负责：卢震宇、何思宁 3. TO对漏测bug负责：张玉兰
业务 |  |  | 计划 | [8 empty] | 总结
主业务 | 子业务 | 模块/业务点 | 计划内容 | 优先级 | 计划迭代版本 | 产品负责人 | 交互负责人 | UI负责人 | 软件负责人 | 资源需求 | 测试负责人 | 状态 | 问题分析 | 解决方案 | 其他
BFC | 上载库 | 自动化测试Demo开发 | 完成批量上传成功率测试模式的开发 | 高 | 迭代0925 | 张明云 何思宁 | - | - | 陈祥 |  | 张玉兰
|  |  | 完成不同文件类型/文件名上传测试模式的开发 | 高 | 迭代0925 |  |  |  | 陈祥
|  | 接口层开发 | 完成模块接口定义 | 高 | 迭代0925 |  |  |  | 邹贵明
|  | 数据层开发 | 完成任务状态持久化相关业务逻辑 | 高 | 迭代1008 |  |  |  | 陈祥
|  | 业务层开发 | 完成任务调度相关业务逻辑 | 高 | 迭代1008 |  |  |  | 邹贵明
|  | 新增功能Demo开发 | 新增功能的测试demo开发 | 高 | 迭代1015 |  |  |  | 陈祥
|  | 指标监控 | 完成上载库埋点 | 高 | 迭代1015 |  |  |  | 陈祥